## BACKLOG
EPIC	US#	Rôle (En tant que)	Action (Je veux)	Bénéfice (Afin de)	Column 1	User story	Priorité	Dev days	Comments
Accès & sécurité	1.1	Collaborateur CA	accéder au portail CAWL depuis ESTORE avec un accès OTP	recevoir un mail et me connecter à une session valide pour 4 heures.	En tant que Collaborateur CA je veux accéder au portail CAWL depuis ESTORE avec un accès OTP afin de recevoir un mail et me connecter à une session valide pour 4 heures.	As a CA Collaborator, I want to access the CAWL portal from ESTORE with OTP access in order to receive an email and connect to a session valid for 4 hours.	P1	3	Email set up and otp set up + testing and checks to validate logging out of the platform
Dashboard	2.1	Utilisateur	arriver sur une page d'accueil synthétique (Blog + Résumé des ressources)	avoir une vision globale des nouvelles ressources et actualités CAWL issues du site.	En tant que Utilisateur je veux arriver sur une page d'accueil synthétique (Blog + Résumé des ressources) afin de avoir une vision globale des nouvelles ressources et actualités CAWL issues du site.	As a User, I want to arrive at a concise homepage (Blog + Resource Summary) in order to have an overall view of the new CAWL resources and news from the site.	P1	5
Modules ressources	2.2	Utilisateur	naviguer entre les pages Marketing, Commercial et Formation	accéder aux contenus et la page de détail pour télécharger les ressources.	En tant que Utilisateur je veux naviguer entre les pages Marketing, Commercial et Formation afin de accéder aux contenus et la page de détail pour télécharger les ressources.	As a User, I want to navigate between the Marketing, Commercial and Training pages to access content and the details page to download resources.	P1	3
Module technique	2.4	Expert Technique	accéder au module technique avec 5 blocks (titre, description, URL de lien)	retrouver l'accès à l'environnement dévelopeur et les ressources associées.	En tant que Expert Technique je veux accéder au module technique avec 5 blocks (titre, description, URL de lien) afin de retrouver l'accès à l'environnement dévelopeur et les ressources associées.	As a Technical Expert, I want to access the technical module with 5 blocks (title, description, link URL) in order to regain access to the developer environment and associated resources.	P2	4
Simulateur	3.1	Conseiller	utiliser un Simulateur métier	réaliser des calculs rapides sans quitter l'interface.	En tant que Conseiller je veux utiliser un Simulateur métier afin de réaliser des calculs rapides sans quitter l'interface.	As an Advisor, I want to use a Business Simulator to perform quick calculations without leaving the interface.	P3	4
Disponibilté des services	4.1	Collaborateur CA	consulter la disponibilité des services	connaître l'état du réseau en temps réel via un indicateur visuel.	En tant que Collaborateur CA je veux consulter la disponibilité des services afin de connaître l'état du réseau en temps réel via un indicateur visuel.	As a CA Collaborator, I want to check service availability to know the real-time network status via a visual indicator.	P3	5

						Email set up and otp set up + testing and checks to validate logging out of the platform

## BUDGET
Project: Plateforme Agences / Client: CAWL / Date: 18/03/2025	Art Director	UX/UI Designer	Developer	Data Analyst	CDP Senior	CDP	Directeur projet	Directeur technique	Directeur de production	Tech lead	SRE		Mandays	Budget

Daily rate	920	720	880	880	720	650	920	1,400	1,050	1,050	1,050
Hourly rate	131	103	126	126	103	93	131	200	150	150	150

Management de projet et accompagnement	0	0	0	0	0	1,950	1,840	0	0	525	1,050		6.5	5,365.00€
Management (weekly, meetings, team coordination, project follow-up)						3	2			0.5	1		6.5

UX/UI	0	1,440	0	0	0	325	0	0	0	0	0		2.5	1,765.00€
Création des wireframes et design responsives (Figma) selon déclinaison existant		2				0.5							3

Set-up platform	0	0	1,760	0	0	0	0	0	0	0	1,050		3.0	2,810.00€
Dev/prod service deployment on Digital Ocean (infra/env setup, integration config)											1		1
Technical Documentation (architecture and integration)			1										1
Testing automatique			1										1

Développement + recette + specs	0	0	16,720	0	0	2,470	0	0	0	1,995	0		24.7	21,185.00€
Accès & sécurité			3			0.6				0.3			3.90
Dashboard			5			1.0				0.5			6.50
Modules ressources			3			0.6				0.3			3.90
Module technique			4			0.8				0.4			5.20
Simulateur			4			0.8				0.4			5.20
				23.4
											TOTAL - BUILD		36.70	31,125.00€

## Annexe budget extra
Project: Plateforme Agences / Client: CAWL / Date: 13/05/2026	Art Director	UX/UI Designer	Developer	Data Analyst	CDP Senior	CDP	Directeur projet	Directeur technique	Directeur de production	Tech lead	SRE		Mandays	Budget

Daily rate	920	720	880	880	720	650	920	1,400	1,050	1,050	1,050
Hourly rate	131	103	126	126	103	93	131	200	150	150	150

Développement extra suite à la validation des spécifications	0	252	2,200	0	0	585	0	0	0	263	0		4.0	3,299.50€
Implémentation règles de sécurité CISO lors du login			1.00			0.30				0.10			1.40
Bloc LinkedIn dans la home page		0.10	1.00			0.30				0.10			1.50
Nouveau UI page ressources utilisateurs		0.25	0.00			0.00				0.00			0.25
Rendre la page assistance technique 100% éditable			0.50			0.30				0.05			0.85

Data	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	1,530.00€
Installer tracking Matomo basique (par défaut)			1.00			1.00							2.00

											TOTAL - BUILD		6.00	4,829.50€