## BACKLOG
EPIC | US# | Rôle (En tant que) | Action (Je veux) | Bénéfice (Afin de) | Column 1 | User story | Priorité | Dev days | Comments
Accès & sécurité | 1.1 | Collaborateur CA | accéder au portail CAWL depuis ESTORE avec un accès OTP | recevoir un mail et me connecter à une session valide pour 4 heures. | En tant que Collaborateur CA je veux accéder au portail CAWL depuis ESTORE avec un accès OTP afin de recevoir un mail et me connecter à une session valide pour 4 heures. | As a CA Collaborator, I want to access the CAWL portal from ESTORE with OTP access in order to receive an email and connect to a session valid for 4 hours. | P1 | 3 | Email set up and otp set up + testing and checks to validate logging out of the platform
Dashboard | 2.1 | Utilisateur | arriver sur une page d'accueil synthétique (Blog + Résumé des ressources) | avoir une vision globale des nouvelles ressources et actualités CAWL issues du site. | En tant que Utilisateur je veux arriver sur une page d'accueil synthétique (Blog + Résumé des ressources) afin de avoir une vision globale des nouvelles ressources et actualités CAWL issues du site. | As a User, I want to arrive at a concise homepage (Blog + Resource Summary) in order to have an overall view of the new CAWL resources and news from the site. | P1 | 5
Modules ressources | 2.2 | Utilisateur | naviguer entre les pages Marketing, Commercial et Formation | accéder aux contenus et la page de détail pour télécharger les ressources. | En tant que Utilisateur je veux naviguer entre les pages Marketing, Commercial et Formation afin de accéder aux contenus et la page de détail pour télécharger les ressources. | As a User, I want to navigate between the Marketing, Commercial and Training pages to access content and the details page to download resources. | P1 | 3
Module technique | 2.4 | Expert Technique | accéder au module technique avec 5 blocks (titre, description, URL de lien) | retrouver l'accès à l'environnement dévelopeur et les ressources associées. | En tant que Expert Technique je veux accéder au module technique avec 5 blocks (titre, description, URL de lien) afin de retrouver l'accès à l'environnement dévelopeur et les ressources associées. | As a Technical Expert, I want to access the technical module with 5 blocks (title, description, link URL) in order to regain access to the developer environment and associated resources. | P2 | 4
Simulateur | 3.1 | Conseiller | utiliser un Simulateur métier | réaliser des calculs rapides sans quitter l'interface. | En tant que Conseiller je veux utiliser un Simulateur métier afin de réaliser des calculs rapides sans quitter l'interface. | As an Advisor, I want to use a Business Simulator to perform quick calculations without leaving the interface. | P3 | 4
Disponibilté des services | 4.1 | Collaborateur CA | consulter la disponibilité des services | connaître l'état du réseau en temps réel via un indicateur visuel. | En tant que Collaborateur CA je veux consulter la disponibilité des services afin de connaître l'état du réseau en temps réel via un indicateur visuel. | As a CA Collaborator, I want to check service availability to know the real-time network status via a visual indicator. | P3 | 5
Email set up and otp set up + testing and checks to validate logging out of the platform

## BUDGET
Project: Plateforme Agences Client: CAWL Date: 18/03/2025 | Art Director | UX/UI Designer | Developer | Data Analyst | CDP Senior | CDP | Directeur projet | Directeur technique | Directeur de production | Tech lead | SRE | Mandays | Budget
Daily rate | 920 | 720 | 880 | 880 | 720 | 650 | 920 | 1400 | 1050 | 1050 | 1050
Hourly rate | 131.4286 | 102.8571 | 125.7143 | 125.7143 | 102.8571 | 92.8571 | 131.4286 | 200 | 150 | 150 | 150
Management de projet et accompagnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1840 | 0 | 0 | 525 | 1050 | 6.5 | 5365
Management (weekly, meetings, team coordination, project follow-up) | [5 empty] | 3 | 2 |  |  | 0.5 | 1 | 6.5
UX/UI | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1765
Création des wireframes et design responsives (Figma) selon déclinaison existant |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 2.5
Set-up platform | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 3 | 2810
Dev/prod service deployment on Digital Ocean (infra/env setup, integration config) | [10 empty] | 1 | 1
Technical Documentation (architecture and integration) |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Testing automatique |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Développement + recette + specs | 0 | 0 | 16720 | 0 | 0 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 0 | 24.7 | 21185
Accès & sécurité |  |  | 3 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.3 |  | 3.9
Dashboard |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 |  | 6.5
Modules ressources |  |  | 3 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.3 |  | 3.9
Module technique |  |  | 4 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.4 |  | 5.2
Simulateur |  |  | 4 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.4 |  | 5.2
23.4
[11 empty] | TOTAL - BUILD | 36.7 | 31125

## Annexe budget extra
Project: Plateforme Agences Client: CAWL Date: 13/05/2026 | Art Director | UX/UI Designer | Developer | Data Analyst | CDP Senior | CDP | Directeur projet | Directeur technique | Directeur de production | Tech lead | SRE | Mandays | Budget
Daily rate | 920 | 720 | 880 | 880 | 720 | 650 | 920 | 1400 | 1050 | 1050 | 1050
Hourly rate | 131.4286 | 102.8571 | 125.7143 | 125.7143 | 102.8571 | 92.8571 | 131.4286 | 200 | 150 | 150 | 150
Développement extra suite à la validation des spécifications | 0 | 252 | 2200 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 4 | 3299.5
Implémentation règles de sécurité CISO lors du login |  |  | 1 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.1 |  | 1.4
Bloc LinkedIn dans la home page |  | 0.1 | 1 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.1 |  | 1.5
Nouveau UI page ressources utilisateurs |  | 0.25 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.25
Rendre la page assistance technique 100% éditable |  |  | 0.5 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.05 |  | 0.85
Data | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1530
Installer tracking Matomo basique (par défaut) |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
[11 empty] | TOTAL - BUILD | 6 | 4829.5